## Slide 1
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums cilvēkiem/senioriem ar kognitīviem traucējumiem, demenci agrīnajā stadijā
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums cilvēkiem/senioriem ar kognitīviem traucējumiem, demenci agrīnajā stadijā

## Slide 2: Sociālās rehabilitācijas pakalpojums cilvēkiem/senioriem ar kognitīviem traucējumiem, demenci agrīnajā stadijā
Pieteikuma iesniedzējs:
«Atbalsts personām ar hroniskām slimībām Una cum»
    Nodibinājums
    Sabiedriskā labuma organizācijas statuss
    Reģistrēts LM pakalpojumu reģistrā
    Partneris:
    Aizkraukles novada pašvaldība
    Projekta ilgums: 20 mēneši
    Līgums parakstīts: 2026. gada 11. augusts

## Slide 3: Projekta mērķis:
Izstrādāt,
pilotēt un
izvērtēt
integrētu, uz pierādījumiem un datiem balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
personām ar viegliem kognitīviem traucējumiem un demenci sākuma stadijā,
ieviešot personalizētu un starpdisciplināru pieeju funkcionālo spēju saglabāšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai, kā arī radot pārnesamu, mērogojamu un sistēmiski integrējamu risinājumu sociālo pakalpojumu attīstībai Latvijā.

## Slide 4
Partneris | Loma projektā | Sadarbības forma/metode | Ģimenes locekļu iesaiste
Aizkraukles novada pašvaldība | PARTNERIS. koordinācija pašvaldībā, infrastruktūras un resursu nodrošināšana, mērķa grupas piesaiste, sabiedrības informēšana, līdzdalība sociālās inovācijas pilotēšanā un integrēšanā sociālo pakalpojumu sistēmā. | Regulāras sanāksmes, digitāla koordinācijas platforma | Veicina piekļuvi ģimenēm, nodrošina informāciju par pakalpojumu
Bjūves pašvaldība (Zviedrija) | EKSPERTS. Konsultācijas par FINGER metodoloģiju, pieredzes pārnese | Koprades sesijas, ekspertu semināri, attālinātas konsultācijas | Ieteikumi ģimenes locekļu iesaistei un aktivitāšu pielāgošanai
Igaunijas Demences kompetences centrs | EKSPERTS. Pieredzes pārnese par ģimeņu iesaisti, izglītības un atbalsta programmu adaptācija | Attālinātas konsultācijas, pieredzes apmaiņa, koprades sesijas | Demonstrē, kā integrēt ģimenes locekļus pakalpojuma plānošanā un monitorēšanā
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības pārvalde | Iesaistītā puse. Atbalsts projekta īstenošanā, telpu nodrošināšana, komunikācijas kanālu izmantošana sabiedrības informēšanai un mērķa grupas sasniegšanai. | Koordinācija pašvaldībā, infrastruktūras un resursu nodrošināšana, mērķa grupas piesaiste, sabiedrības informēšana | Iesaista ģimenes locekļus novērtēšanā un aktivitāšu atbalstā
Plānotie sadarbības partneri un metodes

## Slide 5: Pakalpojuma izstrāde
Balstīta Finger pieejā.
FINGER ABC pieeja, kas organizē intervences trīs savstarpēji papildinošos blokos:
  A (Activity) – fiziskās aktivitātes un funkcionālo spēju uzturēšana;
  B (Brain) – kognitīvā stimulācija un mentālie treniņi;
  C (Connection) – sociālā līdzdalība un savstarpējā mijiedarbība.
Ekspertu piesaiste:
Speciālists no IgaunijasDemences centra
Speciālists no Zviedrijas. Pārrunu process
Speciālists (iespējams klīniskais psihologs) no Latvijas. Pārrunu process.

## Slide 6: Pakalpojuma pilotēšana
15 personas Aizkraukle + 15 personas Rīga
personu ģimenes locekļi – 20 personas
Pakalpojums ir paredzēts personām bez apstiprinātas demences diagnozes, ja kognitīvie traucējumi ir identificēti veselības aprūpes speciālista izvērtējumā (piemēram, ģimenes ārsta praksē).
Pakalpojuma ilgums 1 personai – 12 mēneši.

## Slide 7: Pakalpojuma izvērtēšana – rezultāts.
Paredzams, ka personām, kuras būs piedalījušās šajā projektā, uzlabosies:
Kognitīvā funkcija
Fiziskā veselība
Sociālā līdzdalība
Veselības paradumi un ilgtspēja
Ģimenes locekļi projektā ir sekundārie labuma guvēji, kuru iesaiste tiek organizēta kā strukturēta atbalsta komponente, nevis atsevišķs paralēls pakalpojums.
Projekta ieviešanas rezultātā Latvijā:
Tiks izstrādāts un aprobēts inovatīvs sociālās rehabilitācijas pakalpojums
Tiks izstrādāti mācību un atbalsta materiāli, lai apmācītu sabiedrību, ģimenes locekļus, kā arī veselības aprūpes speciālistus par demenci;
Tiks veicināta sabiedrības izpratne par demenci un tās ārstēšanu, mazinot stigmu un veicinot atbalstošu attieksmi pret cilvēkiem ar šo diagnozi;
Tiks īstenota monitoringa un novērtēšanas sistēma, lai uzraudzītu pakalpojuma efektivitāti un veiktu nepieciešamos uzlabojumus;

## Slide 8: Pakalpojums – intensīvais posms. 6 mēneši
Individualizācija: katram dalībniekam individuāls plāns, sākumā vienam mēnesim, ko regulāri pielāgo atbilstoši progresam un vajadzībām; individuālais darbs tiek kombinēts ar grupu aktivitātēm.
Starpdisciplināra komanda: sociālais mentors, sociālais rehabilitētājs, fizioterapeits, uztura speciālists, medicīnas māsa un mākslas terapeits.
Aktivitātes: grupas ar speciālistu, individuālas ar speciālistu, individuālas bez speciālista. Vismaz 5 dienas nedēļā
Ģimenes iesaiste: ģimene ir aktīvs pakalpojuma dalībnieks, saņemot praktisku un informatīvu atbalstu rezultātu nostiprināšanai ikdienā.
Galvenās kontaktpersonas – sociālais rehabilitētājs un sociālais mentors.

## Slide 9: Uzturošais posms (nākamie 6 mēneši)
sasniegto rezultātu nostiprināšanu un ilgtspējīgu paradumu integrēšanu ikdienas dzīvē.
Ikdienas aktivitātes: dalībnieks turpina aktivitātes pēc individuālā plāna sociālā mentora un sociālā rehabilitētāja uzraudzībā, piesaistot citus speciālistus.
Programmas nepārtrauktība: tiek turpināta intensīvajā posmā uzsāktā FINGER pieeja, samazinot intensitāti un stiprinot dalībnieka personīgo iesaisti.
Grupu un kopienas aktivitātes: regulāras grupu nodarbības un kopienas aktivitātes, kas veicina sociālo mijiedarbību un piederības sajūtu.
Kontakts un uzraudzība: tiek nodrošināta regulāra komunikācija ar dalībnieku un ģimenes locekļiem, lai sekotu līdzi progresam un savlaicīgi pielāgotu atbalstu.
Mērķa grupas atgriezeniskā saite: projekta sagatavošanas posmā potenciālie dalībnieki un ģimenes locekļi tiks aptaujāti par pakalpojuma saturu un formu; atgriezeniskā saite tika izmantota pakalpojuma aktivitāšu un nodarbību pielāgošanai.

## Slide 10: Partnera finansiālā sadaļa
Telpu kosmētiskais remonts (daļējs)
Komunālie maksājumi
Interneta nodrošinājums